## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names
Header | 2022-01-06 | 2022-03-06 | 90% | đại lộc
Logo |  |  | 90% | Dev A
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 90% | Dev A
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 90% | Dev A
Carousel | 2022-01-06 | 2022-03-06 | 90% | đại lộc
aboutus | 2022-03-06 | 2022-04-06 | 90% | đại lộc
portflio | 4/6` | 2022-04-06 | 90% | đại lộc
offer | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 90% | đại lộc
number | 2022-09-06 | 2022-11-06 | 90% | hoàng huấn
plan | 2022-09-06 | 2022-11-06 | 90% | hoàng huấn
about | 2022-09-06 | 2022-11-06 | 90% | hoàng huấn
feedback | 2022-11-06 | 2022-12-06 | 90% | đại lộc
footer | 2022-11-06 | 2022-12-06 | 90% | đại lộc